## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 19/03/2023
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Quang Huy
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Quang Huy, Vương Tùng Dương, Đoàn Đức Duy, Trần Huy Hoàng, Hoàng Đức Huy.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Quang Huy | V |  |  | Done
2 | Vương Tùng Dương | V |  |  | Done
3 | Đoàn Đức Duy | V |  |  | Done
4 | Trần Huy Hoàng | V |  |  | Done
5 | Hoàng Đức Huy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | -Bầu trưởng nhóm cho mỗi lần (Hồng Minh, Phong, Cung Minh, Thắng, Quyền) -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Nguyễn Quang Huy | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Tìm hiểu sơ bộ về MVC và cách thức hoạt động | Cả nhóm | 10 phút
6 | Tìm các trang web bán laptop để lấy ý tưởng thiết kế giao diện | Cả nhóm | 5 phút
7 | Tìm hiểu khái niệm cơ sở dữ liệu trong trang web bán hàng | Cả nhóm | 5 phút
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Đề tài xây dựng website bán laptop bằng ASP.net |  | Đề tài quản lý bán laptop
2 | Tìm hiểu sơ bộ về MVC và cách thức hoạt động | Tìm hiểu trên mạng internet |  | Tìm kiếm trên Google, chatGPT, Youtube
3 | Tìm các trang web bán laptop để lấy ý tưởng thiết kế giao diện | Tìm hiểu trên mạng internet |  | Tìm kiếm trên Google, chatGPT, Youtube
4 | Tìm hiểu khái niệm cơ sở dữ liệu trong trang web bán hàng | Tìm hiểu trên mạng internet |  | Tìm kiếm trên Google, chatGPT, Youtube
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tìm hiểu sơ bộ về MVC và cách thức hoạt động | 2023-03-24 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Tìm các trang web bán laptop để lấy ý tưởng thiết kế giao diện | 2023-03-24 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
3 | Tìm hiểu khái niệm cơ sở dữ liệu trong trang web bán hàng | 2023-03-24 | Lý Trần Hồng | Thu thập công việc hoàn thành của các thành viên, hoàn thành chương 1 BTL

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 26/03/2023
Địa điểm - location: GG meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Quang Huy
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Quang Huy, Vương Tùng Dương, Đoàn Đức Duy, Trần Huy Hoàng, Hoàng Đức Huy.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Quang Huy | V |  |  | Done
2 | Vương Tùng Dương | V |  |  | Done
3 | Đoàn Đức Duy | V |  |  | Done
4 | Trần Huy Hoàng | V |  |  | Done
5 | Hoàng Đức Huy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Thiết kế form báo cáo | Đoàn Đức Duy | 20 phút
Viết lời mở đầu
Vẽ use case hệ thống
2 | Thiết kế models, kết nối CSDL(mySQL, SQL Server) | Trần Huy Hoàng | 10 phút
3 | Liệt kê các chức năng cơ bản, phân quyền admin, khách hàng | Vương Tùng Dương | 20 phút
4 | Thiết kế giao diện trang chủ, sản phẩm và giỏ hàng | Hoàng Đức Huy | 10 phút
5 | Thiết kế back-end trang đăng ký, đăng nhập | Nguyễn Quang Huy | 15 phút
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Thiết kế form báo cáo | 2023-04-01 | Đoàn Đức Duy
Viết lời mở đầu
Vẽ use case hệ thống
2 | Thiết kế models, kết nối CSDL(mySQL, SQL Server) | 2023-04-01 | Trần Huy Hoàng
3 | Liệt kê các chức năng cơ bản, phân quyền admin, khách hàng | 2023-04-01 | Vương Tùng Dương
4 | Thiết kế giao diện trang chủ, sản phẩm và giỏ hàng | 2023-04-01 | Hoàng Đức Huy
5 | Tìm hiểu đăng ký, đăng nhập | 2023-04-01 | Nguyễn Quang Huy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Quang Huy | 3 | 2 | 2
2 | Vương Tùng Dương | 1 | 1 | 1
3 | Đoàn Đức Duy | 1 | 1 | 1
4 | Trần Huy Hoàng | 3 | 1 | 1
5 | Hoàng Đức Huy | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 01/04/2023
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Quang Huy
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Quang Huy, Vương Tùng Dương, Đoàn Đức Duy, Trần Huy Hoàng, Hoàng Đức Huy.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Quang Huy | V |  |  | Done
2 | Vương Tùng Dương | V |  |  | Done
3 | Đoàn Đức Duy | V |  |  | Done
4 | Trần Huy Hoàng | V |  |  | Done
5 | Hoàng Đức Huy | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Phát triển một số phương thức get | Trần Huy Hoàng | 20'
Vương Tùng Dương
2 | Vẽ giao diện trang chi tiết sản phẩm | Hoàng Đức Huy | 10'
3 | Tìm hiểu trang đăng ký, đăng nhập | Nguyễn Quang Huy | 10'
4 | Viết tiếp báo cáo, kế hoạch tuần | Đoàn Đức Duy | 15'
Chỉnh sửa use case hệ thống
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Phát triển một số phương thức get | 2023-08-04 | Trần Huy Hoàng
Vương Tùng Dương
2 | Vẽ giao diện trang chi tiết sản phẩm | 2023-08-04 | Hoàng Đức Huy
3 | Tìm hiểu trang đăng ký, đăng nhập | 2023-08-04 | Nguyễn Quang Huy
4 | Viết báo cáo, kế hoạch tuần | 2023-08-04 | Đoàn Đức Duy
Chỉnh sửa use case hệ thống
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hỗ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Quang Huy | 1 | 2 | 2
2 | Vương Tùng Dương | 1 | 1 | 1
3 | Đoàn Đức Duy | 2 | 1 | 2
4 | Trần Huy Hoàng | 1 | 1 | 1
5 | Hoàng Đức Huy | 3 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0