## Tuần 1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm : 5
Ngày bắt đầu - Start time: 19/03/2023
Ngày kết thúc - End date: 24/03/2023
Thành viên nhóm - Team members: Vương Tùng Dương, Đoàn Đức Duy, Trần Huy Hoàng, Hoàng Đức Huy, Nguyễn Quang Huy.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Chọn đề tài | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Done | Cả nhóm
2 | Tìm hiểu MVC là gì và cách thức hoạt động của nó | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Done | Cả nhóm
3 | Xem qua giao diện các trang web bán laptop để lấy ý tưởng thiết kế giao diện | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Done | Cả nhóm
4 | Tìm hiểu khái niệm cơ sở dữ liệu trong trang web bán hàng | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Done | Cả nhóm

## Tuần 2
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm : 5
Ngày bắt đầu - Start time: 25/03/2023
Ngày kết thúc - End date: 31/03/2023
Thành viên nhóm - Team members: Vương Tùng Dương, Đoàn Đức Duy, Trần Huy Hoàng, Hoàng Đức Huy, Nguyễn Quang Huy.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Thiết kế form báo cáo | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Done | Đoàn Đức Duy
Viết lời mở đầu
Vẽ use case hệ thống
2 | Thiết kế models, kết nối CSDL(mySQL, SQL Server) | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Done | Trần Huy Hoàng
3 | Liệt kê các chức năng cơ bản, phân quyền admin, khách hàng | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Done | Vương Tùng Dương
4 | Thiết kế giao diện trang chủ, sản phẩm và giỏ hàng | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Done | Hoàng Đức Huy
5 | Thiết kế back-end trang đăng ký, đăng nhập | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Done | Nguyễn Quang Huy

## Tuần 3
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm : 5
Ngày bắt đầu - Start time: 01/04/2023
Ngày kết thúc - End date: 07/04/2023
Thành viên nhóm - Team members: Vương Tùng Dương, Đoàn Đức Duy, Trần Huy Hoàng, Hoàng Đức Huy, Nguyễn Quang Huy.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Phát triển một số phương thức get | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | Done | Trần Huy Hoàng
Vương Tùng Dương
2 | Vẽ giao diện trang chi tiết sản phẩm | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | Done | Hoàng Đức Huy
3 | Tìm hiểu trang đăng ký đăng nhập | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | Done | Nguyễn Quang Huy
4 | Viết tiếp báo cáo, kế hoạch tuần | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | Done | Đoàn Đức Duy
Chỉnh sửa use case hệ thống