## Tuần 1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm : 5
Ngày bắt đầu - Start time: 19/03/2023
Ngày kết thúc - End date: 24/03/2023
Thành viên nhóm - Team members: Vương Tùng Dương, Đoàn Đức Duy, Trần Huy Hoàng, Hoàng Đức Huy, Nguyễn Quang Huy.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Chọn đề tài | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Done | Cả nhóm
2 | Tìm hiểu MVC là gì và cách thức hoạt động của nó | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Done | Cả nhóm
3 | Xem qua giao diện các trang web bán laptop để lấy ý tưởng thiết kế giao diện | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Done | Cả nhóm
4 | Tìm hiểu khái niệm cơ sở dữ liệu trong trang web bán hàng | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Done | Cả nhóm