## Sheet1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm : 5
Ngày bắt đầu - Start time: 19/03/2023
Ngày kết thúc - End date: 24/03/2023
Thành viên nhóm - Team members: Vương Tùng Dương, Đoàn Đức Duy, Trần Huy Hoàng, Hoàng Đức Huy, Nguyễn Quang Huy.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Thiết kế form báo cáo | 3/26/2023 | 3/26/2023 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | Done | Đoàn Đức Duy
Viết lời mở đầu
Vẽ use case hệ thống
2 | Thiết kế models, kết nối CSDL(mySQL, SQL Server) | 3/26/2023 | 3/26/2023 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | Unfinished | Trần Huy Hoàng | Chưa kết nối CSDL
3 | Liệt kê các chức năng cơ bản, phân quyền admin, khách hàng | 3/26/2023 | 3/26/2023 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | Done | Vương Tùng Dương
4 | Thiết kế giao diện trang chủ, sản phẩm và giỏ hàng | 3/26/2023 | 3/26/2023 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | Done | Hoàng Đức Huy
5 | Tìm hiểu chức năng đăng ký, đăng nhập | 3/26/2023 | 3/26/2023 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | Done | Nguyễn Quang Huy